## Sheet1
Project 명 | 맥주위키 |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: |  | 2022-05-02 | [9 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일
[6 empty] | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19
프로젝트 관리 | 문제 정의 | 2일 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-02
| 타당성 검토 | 2일 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-02
| 문제 분석 | 3일 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-03
| 설계 | 3일 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-03
| 구현 | 9일 | 2022-05-04 | 2022-05-14 | bar: 2022-05-04 to 2022-05-14
| 최종 Test | 3일 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | bar: 2022-05-16 to 2022-05-18
| 발표 | 1일 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | bar: 2022-05-19
프로젝트 수행 | 문제 정의 | 3일 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-03
| 주제 선정 | 2일 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-02
| 프로젝트 설계 | 3일 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-03
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 3일 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-03
| 구현 | 12일 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | bar: 2022-05-04 to 2022-05-18
| App 구성 | 9일 | 2022-05-04 | 2022-05-14 | bar: 2022-05-04 to 2022-05-14
| 데이터획득(이미지, 텍스트 등) | 4일 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | bar: 2022-05-02 to 2022-05-06
| 데이터가공(전처리) | 3일 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | bar: 2022-05-04 to 2022-05-07
| 모델생성(데이터입력, 학습, 수정) | 7일 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | bar: 2022-05-07 to 2022-05-14
| App에 모델 장착 및 성능개선 | 4일 | 2022-05-13 | 2022-05-17 | bar: 2022-05-13 to 2022-05-17
| App배포 | 1일 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | bar: 2022-05-18
| TEST | 10일 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | bar: 2022-05-07 to 2022-05-18
| 모델별 테스트 | 7일 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | bar: 2022-05-07 to 2022-05-14
| 프로젝트 융합테스트 | 3일 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | bar: 2022-05-16 to 2022-05-18
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요